|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету міської ради __ __________2026 року № ____ |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2026 рік з реалізації Національної стратегії зі створення безбар`єрного простору в Україні на період до 2030 року в Старокостянтинівській міській територіальній громаді

| № з/п | Завдання | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар`єрності об`єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до «Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар`єрності об`єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537. | - 1. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар`єрності громадських будівель: - заклади охорони здоров`я (у тому числі реабілітаційні відділення); - заклади освіти (заклади дошкільної освіти, заклади середньої освіти, заклади професійної та професійно-технічної освіти); - центр надання адміністративних послуг; - центр зайнятості; - ветеранський простір; - будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту; заклади культури (кінотеатри, бібліотеки, музеї, будинки | Червень – серпень 2026 року | Управління соціальної політики, сім’ї, єдності України та ветеранської підтримки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; управління житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | культури); об`єкти спортивної інфраструктури (стадіони, спорткомплекси); молодіжні простори та центри; центри життєстійкості; центри ментального здоров`я; територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (без виведення на мапу безбар`єрності); приміщення для проведення військово-лікарської комісії (без виведення на мапу безбар`єрності). 2. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар`єрності житлових будівель: багатоквартирні житлові будинки; будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та евакуйованих осіб (модульні містечка, гуртожитки тощо); 3. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар`єрності будівель і споруд сфери послуг: банки; |  | Старокостянтинівської міської ради; управління охорони здоров`я та медичного забезпечення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; відділ молоді та спорту виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | поштові відділення; супермаркети та магазини; кафе, ресторани; АЗС; аптеки; заклади догляду та краси; торгово-розважальні центри. 4 Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар`єрності об`єктів транспортної інфраструктури: автовокзали; автостанції; залізничні вокзали; залізничні станції. 5 Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар`єрності зупинок громадського транспорту. 6 Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар`єрності об`єктів благоустрою: площі; парки та сквери; дитячі майданчики. |  |  |
| 2 | Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, | Забезпечення покращення пішохідної інфраструктури | Протягом 2026 року | Комунальне підприємство «Ремонтно будівне шляхове |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів. | паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору). |  | підприємство» Старокостянтинівської міської ради |
| 3 | Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту. | Забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення. | Протягом 2026 року | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради |
| 4 | Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді. | Забезпечення доступності послуг інклюзивного навчання у закладах освіти всіх типів та форм власності. | Протягом 2026 року | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради |
| 5 | Адаптація офіційного сайту Старокостянтинівської | Модернізація офіційного вебпорталу Старокостянтинівської | Протягом 2026 року | Відділ інформаційного забезпечення виконавчого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | міської ради. | міської ради для людей із порушенням зору, регулювання шрифтів та контрастності. |  | комітету Старокостянтинівської міської ради |

| Т.в.о. начальника управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | Ольга ЦИБУЛЬСЬКА |
| --- | --- |