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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

від __ ____ 2026 року №__

Програма
діяльності та розвитку комунального підприємства 

«Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради

на 2027 — 2029 роки
1. Вступ
Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради на 2027-2029 роки (далі -Програма) розроблена з урахуванням положень законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів».
В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органу місцевого самоврядування та комунального підприємства «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради для вирішення питань щодо надання населенню Старокостянтинівської міської територіальної громади якісних послуг із зовнішнього освітлення вулиць. Функції вуличного освітлення прості та зрозумілі – забезпечити комфортне та безпечне пересування людей у темну пору доби, належний рівень освітлення для водіїв та пішоходів, а також естетичний вигляд населених пунктів вночі. 
Виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення Старокостянтинівської міської територіальної громади здійснюється комунальним підприємством «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради. На балансі підприємства станом на 01.01.2026 знаходяться 6038 світлоточкок, 51 шт. — з натрієвою лампою та 4703 шт. - з світлодіодною лампою, 1284 шт. - світлодіодні світильники.
Протяжність електромереж — 356,61 км, в тому числі повітряні лінїї — 346,11 км, кабельні лінії — 10,5 км. Наявність опор — 1187 шт., в тому числі залізобетонні —1061 шт., металеві -126 шт.
Для виконання робіт з утримання електомереж використовуються дві автовишки, які знаходяться в експлуатації більше 20 років, та новий автопідйомник UAC АГП-18 на базі JAC N56DC, придбаний у 2026 році.
Для освітлення вулиць міста в середньому споживається близько 465,0 тис кВт електроенергії в рік. Тому, для забезпечення належного зовнішнього освітлення населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади, необхідно встановити сучасні світильники та джерела світла, провести реконструкцію існуючих та будівництво нових мереж вуличного освітлення.  
2. Мета Програми
Метою програми є покращення благоустрою населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади шляхом підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання, будівництво нових об’єктів, відновлення та реконструкція існуючих мереж зовнішнього освітлення.

3. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
утримання електромереж зовнішнього освітлення Старокостянтинівської міської територіальної громади, виконання робіт, пов’язаних з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування електромереж зовнішнього освітлення згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами, а саме:
нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд;
заміна електроламп, миття та протирання світильників;
ліквідація пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та устаткування;
виправлення окремих опор, підвісок, кронштейнів тощо;
фарбування арматури;
огляд кабельної лінії;
будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення:
1)  в житловому масиві по вулиці Франка (протяжність мережі 1,35 км, 32 світлоточки);
2) в селі Росолівці по вулиці Залізнична (протяжність мережі 0,400 км, 8 світлоточок);
оновлення матеріально-технічної бази:
1) придбання світлодіодних світильників;
2) придбання провода СІП-5 2*16.
4. Етапи реалізації Програми
Виконання Програми розраховано на три роки з 2027 року до 2029 року.
На першому етапі у 2027 році планується:
утримання мереж зовнішнього освітлення;
будівництво нової електромережі в селі Росолівці  по вулиці Залізничній
(лінія протяжністю 0,4 км, встановлення 8 залізобетонних опор та 8 світлодіодних світильників);
оновлення матеріально-технічної бази: 
1) придбання світлодіодних світильників в кількості 110 шт.;
2) придбання провода СІП-5 2*16 в кількості 3,145 км.
На другому етапі у 2028 році планується:
утримання мереж зовнішнього освітлення;
будівництво нової електромережі в житловому масиві по вулиці Франка в м. Старокостятинів (лінія протяжністю 1,35 км, встановлення 32 залізобетонних  опор та 32 світлодіодних світильника);
оновлення матеріально-технічної бази: 
1) придбання світлодіодних світильників  в кількості 120 шт.;
2) провода СІП-5 2*16 в кількості 3,260 км.
На третьому етапі у 2029 році планується:
утримання мереж зовнішнього освітлення;
оновлення матеріально-технічної бази: 
1) придбання світлодіодних світильників в кількості 135 шт.;
2) придбання провода СІП-5 2*16 в 3,310 км.
Виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення забезпечить безперебійне функціонування мереж, задовольнить потреби мешканців в освітленні вулиць.

