Інформація

про хід виконання  у 2012 році Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова

на 2010-2014 роки.

Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова  на 2010-2014 роки затверджена рішенням  42 (позачергової) сесії міської ради від 25.12.2009 року № 23.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві залишається складною: нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів перешкоджають вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури, передбачених Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова на 2010-2014 роки (далі Програма).

У 2012 році залишався складним фінансовий стан підприємств і організацій житлово-комунального господарства в зв’язку із невідповідністю встановлених тарифів на послуги підприємств їх фактичній собівартості, заборгованістю населення за надані послуги та не в повному обсягу  фінансуванням виконаних робіт з державного та міського бюджетів.

Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємства житлово-комунального господарства не можуть утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, здійснювати розрахунки за використані енергоносії та внески до бюджетів усіх рівнів.

Для забезпечення належного утримання та експлуатації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності шомісячно, протягом 2012 року проводився моніторинг основних показників діяльності. Вживалися заходи щодо забезпечення беззбиткової діяльності підприємств, погашення заборгованісті за житлово-комунальні послуги.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у січні-грудні 2012 року – 97,9 %. Заборгованість населення станом на 01.01.2013 р. становить 5976,6 тис.грн., в порівнянні з початком року заборгованість зросла на 691,4 тис.грн.

У 2012 році рівень сплати населенням послуг централізованого опалення та підігріву води становить 96,4 %, водопостачання та водовідведення 98,8%, утримання будинків та прибудинкової території 95,7 %, газопостачання 99,0%.

Станом на 01.01.2013 р. заборгованість населення за послуги теплопостачання та підігріву води КП ПТГ «Тепловик» становить 3750,2 тис.грн., послуги водопостачання та водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж КП ВКГ «Водоканал» 895,0 тис.грн., послуги Старокостянтинівської ЖЕК з утримання будинку та прибудинкової території –1423,3 тис.грн.

На базових підприємствах житлово-комунального господарства міста у 2012 році відшкодування населенням  собівартості послуг  теплопостачання становить  70,0 %, водопостачання -  97,4%,  водовідведення -  89,8%, утримання будинків, споруд та прибудинкової території  99,1%.

Виконавчий комітет міської ради спільно із підприємств міста, які надають житлово-комунальні послуги проаналізовані діючі тарифи на відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Затверджені тарифи відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Відповідно до діючого законодавства 11.05.2012 року проведено конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів . Рішенням виконавчого комітету від 17.05.2012 року № 212 «Про переможців конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у м.Старокостянтинів визнано Старокостнтинівську ЖЕК переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від населення м.Старокостянтинів, яке проживає у багатоквартирних житлових будинках, балансоутримувачем яких є Старокостянтинівська ЖЕК, Старокостянтинівський ККП переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів від населення м.Старокостянтинів, яке проживає у одно-двоповерхових житлових будинках, крім будинків балансоутримувачем яких є Старокостянтинівська ЖЕК та послуг з вивезення побутових відходів від підприємств, установ, організацій та інших суб΄єктів господарювання м.Старокостянтинів.

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» рішенням виконавчого комітету від 15.03.2012 року № 113 схвалено а рішенням 22 сесії міської ради від 18.05.2012 року № 7 затверджена Програма «Питна вода міста Старокостянтинова на 2012-2020 роки». Інформація про хід виконання у 2011 році Програми «Питна вода міста Старокостянтинова на 2008-2020 роки» заслухана на засіданні виконавчого комітету міської ради 15.03.2012 року, про що прийнято рішення № 112.

Підприємствами житлово-комунального господарства забезпечено 100% підготовку до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2012/2013 років.

З 10 жовтня 2012 року у місті розпочатий опалювальний період осінньо-зимового сезону 2012-2013 років у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста, Старокостянтинівській ЦРЛ та шпиталі. (розпорядження міського голови від 09.10.2012 р. № 520/2012-р).

Згідно розпорядження міського голови від 15..10.2012 року № 531/2012-р розпочатий з 15 жовтня 2012 року опалювальний період осінньо-зимового сезону 2012-2013 років для мешканців багатоповерхових будинків, бюджетних установ, підприємств, організацій міста та інших суб’єктів господарювання.

На засіданні виконавчого комітету міської ради 27.09.2012 року заслухана інформація про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимових умовах 2012/2013 рр, про що прийнято рішення № 437.

У 2012 році Старокостянтинівською ЖЕК:

- проведений поточний ремонт житлового фонду, в тому числі: частковий ремонт мʼякої та шиферної покрівлі по вул. Острозького буд. №№ 53, 64-а, 68, 13, по вул. Миру буд. №№ 1/152, 1/153, 1/155, 1/147, 1/142, 1/141, 1/140, 1/133, 1/132, 3/23, по вул. Попова, буд. №№ 28/3, 28/1, 20, 19, по Заїкіна буд. №6, по вул. Ворошилова, буд. №19, по вул. 20 Дистанція колії буд. № 2, по вул. Крилова, буд. № 28 та інші.

- ремонт (з часковою або повною їх заміною) водостічних труб, коньків, ливневої каналізації, ремонт фасадів будинків, цоколів, під»їздів, вхідних площадок, вимощення біля будинків, герметизація інженерних вводів та інше;

- придбано сміттєвоз та  12 контейнерів для сміття.

Старокостянтинівським КПВКГ «Водоканал» у 2012 році:

- побудовано і введено в експлуатацію артезіанську свердловину №7 Григоровецького водозабору;

- проведено ремонт і очистка артсвердловини №6 Григоровецького водозабору

- проведено капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул.Миру методом санації 125 м.;

- встановлено на ВНС обладнання для знезаражування питної води типу ЕГР “Сиваш”;

- проведено капітальний ремонт насосів на ВНС -1  та ВНС -3;

- прокладено 138 м. водопровідні мережі  по вул. Замковій, провул. Челюскіна, 3 - 40 м., вул.Попова, 36 - 38 м., вул.Прокопюка - 30 м., вул.Жовтнева, 31 - 25м.

З метою аналізу сучасного стану систем водопостачання та водовідведення, розроблення заходів підвищення якості питної води і ефективності очищення стічних вод, забезпечення раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві Старокостянтинівським КПВКГ «Водоканал» заключено договір з ТОВ «ТЕКОС Лтд» (м.Київ ) щодо розроблення схем оптимізації роботи систем  централізованого водопостачання та водовідведення.

Розроблені проекти:

- Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 10000 м 3 /добу м.Старокостянтинів Хмельницької област»;

- Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону II залізничного вокзалу в м. Старокостянтинові Хмельницької області;

- Будівництво 3-х нових свердловин.

Старокостянтинівським КППТГ «Тепловик» у 2012 році:

- проведено заміну труб на попоредньоізольовані загальною довжиною   388 поганих метрів.

- на котельні Острозького, 20 замінено 2 мережних насоси на більш сучасні, замінено регулятор тиску газу на РДГ-80, відремонтовано покрівлю резервного баку, відремонтовано вхідні двері, віконні рами.

- на котельні Острозького, 40 замінено 1 мережний насос на більш продуктивний.

- на котельнях по вул. Попова, 13 та вул. Пушкіна, 47 замінено регулятор тиску газу на більш продуктивний;

- проведено ремонт трубопроводів, запірної арматури житлових будинків і теплових вузлів та гідравлічне випробовування внутрішньо будинкових мереж

Виготовлена проектно-кошторисна документація:

- впровадження когенераційної установки на котельні Миру 1/139;

- по заміні теплових мереж по вул. І.Франка;

- на технічне переоснащення котельні по вул..Миру 1/139 з покладанням на неї навантаження двох котелень по вул.Миру 1/136 та вул..Комсомольській 8/3.;

- по заміні теплових мереж від котельні по вул.Миру 1/139, вул.Миру 1/136, вул.Комсомольська 8/3.

У 2012 році Старокостянтинівським комунальним ремонтно-будівельним шляховим підприємством здійснено капітальний ремонт доріг на площі 6103,85 кв.м. по вул. Залізничній, вул.Чапаєва, вул. Привокзальній, вул.Миру кооператив «Металіст», прибудинкова територія по вул. Миру 4,6,8,10, площадка для парковки автомобілів по вул. Миру. Поточний ремонт доріг проведено на площі 7720,35 мкв.м. по вулицях: Толстого, Есенська, Борлуцького, Воровського, Орджонікідзе, Прокоп*юка, Ворошилова, Миру, Острозького, Красовського, Теодоровича, Сагайдачного, Челюскіна, Пушкіна, Попова, Грушевського, Закузьминська, Жовтнева, Калініна, Заїкіна, Свободи, Стельмаха, Гастелло, Боженка, Вишнева, Лєрмонтова, Матросова, Чкалова, Федорова, Крилова, Дружби, пров.Польовий, бульв. Острозького.

Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств у 2012 році проводились роботи по утриманню  об’єктів міста: міське кладовище , міське звалище, міський парк культури та відпочинку, міська лазня, очисні споруди з мережею зливової каналізації "Болгарського містечка", вивезення та утилізація твердих побутових відходів від жителів приватного сектору міста , підприємств та організацій, надавався весь комплекс ритуальних послуг..

У 2012 році Старокостянтинівським МКП “Міськсвітло”:

- відновлено вуличне освітлення по вул. Щербакова, вул... Байдукова, вул. Воровського, вул. Замкова, вул. І.Франка, вул. Челюскіна, вул. Червонофлотська, вул. Некрасова, пров. Боженка, пров.Кошового;

- замінено світильники з лампами розжарювання на світильники з натрієвими лампами в кількості 30 шт. по вулицях Миру, Острозького, І.Франка, Щорса, Закузьминська.

Фінансування у 2012  році реалізації заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова на 2010-2014 роки

На реалізацію заходів з реформування житлово-комунальної галузі міста у 2012 році Програмою прогнозувалося фінансування та освоєння 22585,9 тис грн., в тому числі 13352,9 тис грн. - з державного бюджету, 9193,0 тис грн. – з міського бюджету та 40,0 тис грн.. – власні кошти підприємств

Фактично у 2012 році на реалізацію Програми профінансовано 6242,5 тис.грн., в тому числі за рахунок:

державного бюджету 2169,0 тис. грн.;

обласного бюджету – 824,2 тис.грн.;

міського бюджету 2535,3 тис.грн.;

власні кошти підприємств 714,0 тис.грн.

Програмою прогнозувалося фінансування у 2012 році на виконання завдань та заходів Старокостянтинівській ЖЕК на суму 3046,0 тис.грн., в т.ч. з державного бюджету 1791,3 тис.грн., з міського бюджету 1254,7 тис.грн. а саме:

-облаштування шатрових покрівель, капітальний ремонт будинків з утепленням фасадів по вул.. Миру, 1/154, та вул.. Миру, 1/147 (з державного бюджету 675,0 тис.грн., з міського бюджету 473,0 тис.грн);

- облаштування шатрової покрівлі по вул.. Миру, 1/132, вул.. Франка, 25, вул.. Франка, 21, вул.. Франка, 41(з державного бюджету 1116,3 тис.грн., з міського бюджету 781,7 тис.грн);

Фактично профінансовано та освоєно 410,0 тис.грн. , в тому числі:

- 45,0 тис.грн. – власні кошти підприємства (придбання мотокоси, бензопили);

- 365,0 тис.грн. з міського бюджету (придбання сміттєвоза та  контейнерів для сміття).

Старокостянтинівському КПВКГ «Водоканал» Програмою прогнозувалося фінансування у 2012 році заходів на загальну суму 2910,0 тис.грн., в т.ч. з державного бюджету 1711,4 тис.грн., з міського бюджету 1198,6 тис.грн.. , в тому числі:

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул.. Покришкіна, вул.. Бурлуцького (державного бюджету 705,8 тис.грн., з міського бюджету 494,2 тис.грн)

- капітальний ремонт міських очисних споруд (з державного бюджету 588,0 тис.грн., з міського бюджету 412,0 тис.грн);

- реконструкція інженерної водопровідної мережі по вул. Острозького та вул.. Грушевського (з державного бюджету 417,6тис.грн., з міського бюджету 292,4 тис.грн)

Фактично профінансовано та освоєно підприємством 1000,0 тис.грн., в тому числі:

-753,0 тис.грн. - кошти міського бюджету (капітальний ремонт  самоплинного каналізаційного колектора по вул.. Миру (367,6 тис.грн.), виготововлення проекно-кошторисної документації другої черги блоку очистки №1 очисних споруд (294,0 тис.грн.), виготовлення «Схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення» (91,4 тис.грн.));

- 247,0 тис.грн власні кошти підприємства .

Старокостянтинівському КП ПТГ «Тепловик» Програмою прогнозувалося фінансування у 2012 році робіт по заміні теплових мереж на суму 6190,0 тис.грн, в тому числі з державного бюджету 3641,2 тис.грн., з міського бюджету 2548,8 тис.грн, а саме:

Фактично у 2012 році профінансовано та освоєно 414,0 тис.грн за рахунок власних коштів підприємств (придбання ел.обладнання, транспортного засобу).

Програмою прогнозувалося фінансування у 2012 році на виконання завдань та заходів Старокостянтинівському КРБШП на суму 4853,0 тис.грн., в тому числі з державного бюджету 2854,7 тис.грн., з міського бюджету 4058,8 тис.грн. Фактично профінансовано та освоєно  4364,7 тис.грн,  на капітальний та поточний ремонт доріг та тротуарів міста в т.ч.:

2169,0 тис. грн.. - з державного бюджету;

824,2 тис.грн. – з обласного бюджету

1371,5 тис грн. - з міського бюджету..

МКП «Міськсвітло» Програмою прогнозувалося фінансування у 2012 році заходів на загальну суму 362,9 тис.грн., в т.ч. з державного бюджету 192,3 тис.грн., з міського бюджету 134,6 тис.грн. на реконструкцію зовнішнього освітлення міста (заміна світильників з лампою розжарювання ДНАТ-1000) та будівництво нової електромережі.  Фактично у 2012 році профінансовано та освоєно підприємством 16,8 тис.грн  з міського бюджету.

Програмою прогнозувалося фінансування у 2012 році на виконання завдань та заходів Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств (будівництво полігону ТВП) на суму 5000,0 тис.грн.,  в тому числі з державного бюджету 2942,0 тис.грн., з міського бюджету 2058,0 тис.грн. Фактично профінансовано та освоєно підприємством – 37,0 тис грн., в т.ч.:

29,0 тис.грн. – з міського бюджету (придбання побутового вагончика на полігон твердих побутових відходів);

8,0 тис.грн. – власні кошти підприємства (бензопили).

На надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Програмою передбачалося фінансування у 2012 році на суму 240 тис.грн., в тому числі 200,0 тис.грн. з державного бюджету, 40,0 тис.грн - інші кошти (кошти об’єднаннь співвласників багатоквартирних будинків)..

З метою сприяння створенню в місті об’єднання співвласників багатоквартирних будинків виконавчим комітетом міської ради був затверджений план- графік проведення інформаційно-роз(яснювальної роботи серед громадян міста щодо створення ОСББ . У 2012 році проведено 4 зустрічі з жителями мікрорайонів міста. Бажаючих створити ОСББ не було.

На даний час в місті відсутні ОСББ, відповідно фінансування заходів Програми щодо реалізації інвестиційних проектів в яких утворюються нові або вже функціонують ОСББ у 2012 році не здійснювалося.

Програмою прогнозувалося часткове відшкодування з державного бюджету  відсоткових ставок за кредитами, відсотків за кредитами, лізингових платежів підприємствам житлово-комунального господарства у сумі 20,0 тис.грн. . Фінансування даного заходу у 2012 році з державного бюджету не  здійснювалося.

Виконавчим комітетом Старокостянтинывської міської ради подані пропозиції Кабінету Міністрів України щодо введення спеціальний режим оподаткування ПДВ для комунальних підприємств.

Проблеми

- Відсутність фінансування з державного бюджету інвестиційних проектів спрямованих на розв’язання найбільш актуальних проблемних питань міста :

- - реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 10000 м 3 /добу м.Старокостянтинів Хмельницької област»;

- - реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону II залізничного вокзалу в м. Старокостянтинові Хмельницької області;

- - будівництво нової свердловини та водогону Григоровецького водозабору м.Старокостянтинів Хмельницької області;

- - будівництво нової свердловини та водогону Кечівського водозабору м.Старокостянтинів Хмельницької області;

- - реконструкція свердловини №1 Чернятинського водозабору м.Старокостянтинів Хмельницької області.

- - впровадження когенераційної установки на котельні Миру 1/139;

- - заміна теплових мереж по вул. І.Франка;

- - технічне переоснащення котельні по вул..Миру 1/139 з покладанням на неї навантаження двох котелень по вул.Миру 1/136 та вул..Комсомольській 8/3.;

- - заміна теплових мереж від котельні по вул.Миру 1/139, вул.Миру 1/136, вул.Комсомольська 8/3.

- - облаштування шатрових покрівель, капітальний ремонт житлових будинків з утепленням фасадів;

- берегоукріплення берегів водосховища по річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова;

- програма поводження із твердими побутовими відходами (будівництво нового Полігону твердих відходів

- значна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги;

- невідповідністю встановлених тарифів на послуги підприємства їх фактичній собівартості;

- Високий ступінь зношеності основних фондів комунальних підприємств;

- Незадовільний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності.

Першочерговими завданнями реформування житлово-комунального господарства на 2013рік залишатиметься :

- модернізація комунальної теплоенергетики;

- реконструкція і модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення з використанням енергоощадного обладнання;

- розвиток сфери благоустрою;

- виконання робт, пов'язаних з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування електромереж зовнішнього освітлення міста Старокостянтинова згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства, підвищення якості житлово-комунальних послуг для населення;

- зниження рівня заборгованості у галузі житлово-комунального господарства шляхом реалізації програми забезпечення споживачів лічильниками обліку води, електроенергії, тепла і газу – підприємства зможуть нараховувати плату за фактично отримані послуги і таким чином спонукати споживачів до їх своєчасної оплати;

- вирішення на державному та місцевих рівнях питання своєчасного відшкодування підприємствам галузі різниці в тарифах, що склалася у результаті невідповідності тарифів на житлово-комунальні послуги їх фактичній собівартості, що дасть змогу зменшити дебіторську та кредиторську заборгованість на підприємствах галузі;

- проведення аналізу собівартості наданих житлово-комунальних послуг та динаміки фінансових показників підприємств житлово-комунального господарства ;

- своєчасне проведення претензійно-позовної роботи з боржниками за спожиті житлово-комунальні послуги – протягом року;

- сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- ініціювати створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків при прийнятті в експлуатацію новозбудованих будинків .

Заступник міського голови,

начальник управління економіки                                                              Г. Куць