Інформація

про виконання «Програми охорони природного середовища та раціонального

використання природних ресурсів м. Старокостянтинова на 2007-2012 роки»

Відділ з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради інформує про виконання в 2007-2012 роках таких природоохоронних заходів, передбачених «Програмою охорони приридного середовища та раціонального використання пиродних ресурсів м. Старокостянтинова на 2007-2012 роки» затвердженної рішенням міської ради від 14.02.2007 р. № 16 :

За звітний період з 2007-2012 роки виконувалися такі заходи:

1. Проводилося озеленення територій міста, навчальних закладів, промислових підприємств, територій загального користування. За звітний період в м. Старостянтинтинові було висаджено 9759 дерев, 2664 кущів, створено 1522,48  кв.м нових газонів, висаджено квітів на площі 2904 кв.м. Проводився догляд за зеленими насадженнями: побілка стовбурів дерев, підрізання порослі, підстригання зеленої огорожі, прополка клумб тощо. Впорядковувалися території парків, скверів, зелених зон, місць відпочинку для цього залучалися колективи підприємств, установ, організацій, учні навчальних закладів. Було очищено від бруду та сміття 2,62 км берегів річок.

2. Було виготовлено проектну-кошторисну документацію двох проектів : «Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова Хмельницької області», «Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу в м.Старокостянтинові Хмельницької області». Обидва проекти пройшли державні експертизи, комплексну та екологічну та отримали позитивні висновки. Подальша реалізація даних проектів відсутня із-за відсутності фінансування.

3. Комунальне підприємство «Водоканал» проводив проектування реконструкції інженерної водопровідної мережі по вулицях Острозького, Грушевського. Проводилися роботи по заміні стояків, магістралей з заміною запірної апаратури внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання. Підприємством встановлювалися лічильники використання води та проводилися ремонти систем холодного водопостачання. Було збудовано залізобетонний лоток для тимчасового відведення стічних вод від контактного резервуару блоку №1 на біоставки на міських очисних спорудах з метою попередження забруднення навколишнього природного середовища.

4. Проводився капітальний ремонт криниць загального користування - 40 відремонтовано і 20 очищено.

5.  Комунальним ремонто-будівельним шляховим підриємством було очищено 100м зливної канави по вул. 9 Січня та  проводився збір інформації для виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва зливної каналізації по цій же вулиці. Підприємством було встановлено 80 урн для сміття по вул. Грушевського, Миру, Франка та створено квіткові клумби по вул. Миру, Франка.

6.  Підприємствами міста здійснювалися заходи по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДП «Держлісгосп» ліквідовано 2 джерела забруднення, КП «Тепловик» проведено заміну котлів з більшим ККД на декількох котельннях. Воєнна частани А-2502 перейшла на опалення приміщень з твердого палива на газ (передачі котелень КП «Тепловик»).

7.  Житлово-експлуатаційна контора закупила 28 евроконтейнерів.Відремонтовували, фарбували, виготовляли контейнера та встановлювали на площадках для збору твердих побутових відходів.Виготовили 40 контейнерів та встановоли для збору ТПВ біля багатоповерхових будинків. Було облаштовано контейнерну площадку для збору твердих побутових відходів в Болгарському містечку. У веснянний період підприємство відремонтовали  дитячі майданчики біля багатоповерхових житлових будинків та облаштовував 25 пісочниць.

8.  Комбінат комунальних підприємств виготовив 10, відремонтував 6 та закупив 5 контейнерів. Підприємством було впроваджується роздільне збирання твердих побутових відходів.

9. Комунальними службами міста було ліквідовано 89 несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів. Ними було виготовлено 27 контейнерів для ТПВ.

10. Були розроблені паспорти відходів в Старокостянтинівській філії ВАТ «Хмельницьгаз», ДРБУ- 71, ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів»

11. Відділом з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради протягом звітного періоду були органнізовані рейди по виявленню осіб, винних в забруднені річок в межах міста та проведено  рейди з виявленню осіб винних в утворенні несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів, рейди по виявленню осіб, які спалюють опале листя та тверді побутові відходи.В результаті рейдів складалися  пртоколи про адміністративні правопорушення.

Відділом проводилась робота по виявленню нових підприємств, установ, організацій, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в амосферне повітря від стаціонарних джерел. Перелік таких підприємств налічує 24 об’єкти.

Відділом проводилась робота з населенням міста, підриємствами, установами, організаціями щодо поводження з промисловими та побутовими відходами шляхом навчань, бесід, через засоби масової інформації. Контролювалось наявність паспортів небезпечних відходів на підприємствах. Проводився контроль за розробленням технічних паспортів відходів підприємств міста.

12. КП «Тепловик» було відремонтовано системи гарячого водопостачання.

Проводилися інформаційні заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами, спалювання опалого листя, по охороні навколишнього природного середовища.

За звітний період на виконання природоохоронних заходів з міського бюджету було віділено 987,137 тис.грн.

Інші заходи передбачені програмою не здійснювалися через недостатнє фінансування.

Завідувач відділу                                                                         Л. Капляр