Інформація

про хід виконання  у 2013 році Програми  енергоефективності м.Старокостянтинів на 2013-2015 роки.

Програма енергоефективності м.Старокостянтинів на 2013-2015 роки  затверджена рішенням 30 сесії міської ради від 05.04.2013 року № 8.

Проблеми неефективного використання енергоресурсів мають місце в усіх секторах економіки міста і, в першу чергу, у трьох складових теплозабезпечення: виробництво, транспортування та споживання теплоенергії.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти по м.Старокостянтинів у 2011-2012 рр.

|  | Вугілля, т | Газ природ- ний, тис.м3 | Бензин моторний*, т | Газойлі(пали во дизель-не)*, т | Масла та мастила, т | Дрова для опалення, м3 щільних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 р. | 2100,9 | 59218,8 | 713,2 | 1715,8 | 76,2 | 2984,0 |
| 2012 р. | 2177,9 | 62888,5 | 605,4 | 2218,4 | 76,3 | 7451,4 |
| % | 103,7 | 106,2 | 84,9 | 129,3 | 100,1 | 249,7 |

*Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС

На реалізацію заходів у 2013 році Програмою прогнозувалося фінансування та освоєння 14958,4 тис грн., в тому числі 13006,3 тис грн. - з державного бюджету, 1356,8 тис грн. – з міського бюджету, 595,3 тис.грн. – за рахунок власних коштів підприємств..

Фактично у 2013 році на реалізацію Програми профінансовано 742,87 тис.грн., в тому числі за рахунок:

- державного бюджету – 0,0 тис. грн.;

- міського бюджету – 711,57  тис.грн.;

- власні кошти підприємств – 31,3 тис.грн.

Старокостянтинівським КП ПТГ «Тепловик» у 2013 році планувалося освоєння 10755,4 тис.грн (в т.ч. державний бюджет 10216,4 тис.грн.,  власні кошти підприємства – 539,0 тис.грн.):

- впровадження когенераційної установки потужністю 0,5 мВт на котельні по вул.. Миру, 1/139 - .5180,5 тис.грн. грн (в т.ч. державний бюджет 4921,5 тис.грн., , власні кошти підприємства – 259,0 тис.грн.);

- заміна теплових мереж по вул. І.Франка – 780,0 тис.грн. грн (в т.ч. державний бюджет 740,0 тис.грн., , власні кошти підприємства –40,0 тис.грн.);

- технічне переоснащення котельні по вул. Миру 1/139 з покладанням на неї навантаження двох котелень по вул.Миру 1/136 та вул. Комсомольській 8/3 – 300,0 тис.грн. грн (в т.ч. державний бюджет 285,0 тис.грн., , власні кошти підприємства – 15,0 тис.грн.).;

- заміна теплових мереж від котельні по вул. Миру 1/139, вул. Миру 1/136, вул. Комсомольська 8/3 – 4494,9 тис.грн. грн (в т.ч. державний бюджет 4269,9 тис.грн., , власні кошти підприємства – 225,0 тис.грн.).

Фактично кошти не виділялися , заходи не реалізовувалися.

Управлінням освіти виконавчого комітету міської ради у 2013 році планувалося освоєння 3606,9 тис.грн (в т.ч. державний бюджет 2789,9 тис.грн., міський бюджет – 817,0 тис.грн.):

- утеплення фасадів пінопластом, заміна вікон на металопластикові, утеплення покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Пугачова. 3 – 817,0 тис.грн. з міського бюджету;

- утеплення фасадів пінопластом, заміна вікон на металопластикові, утеплення покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Прокопʼюка,6 – 2539,9 тис.грн. з державного бюджету;

- утеплення фасадів пінопластом, заміна вікон на металопластикові, утеплення покрівлі у ліцеї по вул. Миру, 14 – 250,0 тис.грн. з державного бюджету

Фактично у 2013 році на реалізацію Програми профінансовано  303,0 тис.грн., з міського бюджету, на проведення робіт з капітального ремонту ЗНЗ №5. По програмі Кіотського протоколу проводився капітальний ремонт з заміною вікон, зовнішніх дверей та утепленням зовнішніх стін ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7. Роботи продовжуються у 2014 році.

Крім того, впродовж  2013 року в навчальних закладах  міста за кошти з міського бюджету реалізовувалися слідуючі заходи з енергозбереження:

замінено котел опалення у ЗНЗ №4 на новий(20,54 тис.грн),

у ДЮСШ  встановлений котел (43,25 тис.грн),

замінено тепловий лічильник у ліцеї (4,84 тис.грн),

проведено повірку та ремонт теплових лічильників у кількості 13 шт (18,44   тис. грн.)  та газових ( на суму 1,40 тис. грн.).

За благодійні кошти замінено 18 вікон на металопластикові, 50 дверей.

Відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради у 2013 році планувалося освоєння 27,0 тис.грн (в т.ч. міський бюджет – 20,0 тис.грн., власні кошти – 7,0 тис.грн.):

- заміна котла у дитячій музичній школі по вул..Федорова, 56 – 20,0 тис.грн. (міський бюджет);

- заміна котла у дитячій художній школі по вул..Пушкіна, 7 – 7,0 тис.грн. (власні кошти).

Фактично у 2013 році на реалізацію даних заходів Програми профінансовано та освоєно 7 тис.грн., проведено заміну котла у дитячій художній школі за рахунок благодійних внесків.

В дитячій музичній школі заміна котла не проводилась в зв’язку з відсутністтю фінансування з міського бюджету.

Старокостянтинівським КП ВКГ «Водоканал» у 2013 році планувалося освоєння 49,3 тис.грн на реалізацію заходів з енергозбереження за рахунок  власних коштів підприємства:

- встановлення регульованого електричного приводу на головній каналізаційній станції – 33,6 тис.грн.;

- заміна газового котла на твердому паливі в адмінприміщені – 14,5 тис.грн.;

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення обʼєктів підприємства – 1,2 тис.грн.

Фактично профінансовано та освоєно 1,2 тис.грн. за рахунок власних коштів підприємства, проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення обʼєетів підприємства.

Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств у 2013 році прогнозувалося фінансування з міського бюджету на суму 12,5 тис.грн  на реалізацію заходів Програми:

- заміна газового котла на котел на твердому паливі у адмінприміщенні – 11,0 тис.грн.;

- заміна ламп розжарювання на енергоефективні у міській лазні – 1,5 тис.грн.

Фактично у 2013 році на реалізацію даних заходів Програми профінансовано та освоєно 23,1 тис.грн., встановлено котел АОТВ-50 кВт для опалення адмін..будівлі на твердому паливі за власні кошти підприємства. Економічна ефективність від впровадження заходу у 2013 році - 25,3 тис.грн.

Заміна ламп розжарювання на енергоефективні не проводилась, в зв'язку із відсутністю фінансування.

МКП «Міськсвітло» у у 2013 році прогнозувалося фінансування з міського бюджетуна суму 507,3 тис.грн  на реалізацію заходів Програми:

- реконструкція освітлення мікрорайону «Жовтневе містечко» - 477,3 тис.грн.;

- реконструкція зовнішнього освітлення (заміна 2228 світильників з лампами розжарювання потужністю 300 Вт на світильники з натрієвими лампами потужністю 100 Вт) – 30,0 тис.грн.

Фактично у 2013 році на реалізацію даних заходів Програми профінансовано та освоєно 317,1 тис.грн  з міського бюджету:

- виконані роботи з реконструкції освітлення  вулиць та кварталів Жовтневого містечка  ТП-2 63 світильники, 2,3 км протяжність мережі на суму 287,1 тис.грн.

- проведений капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул.Миру, Острозького (заміна світильників з лампами розжарювання на світильники з натрієвою лампою) в кількості  60 шт., на суму 30,0 тис.грн.

Економічна ефективність від впровадження заходу у 2013 році – 8,0 тис.грн

Проблеми:

- Відсутність фінансування з державного бюджету інвестиційних проектів, спрямованих на енергозбереження:

- - впровадження когенераційної установки на котельні Миру 1/139;

- - заміна теплових мереж по вул. І.Франка;

- технічне переоснащення котельні по вул. Миру 1/139 з покладанням на неї навантаження двох котелень по вул.Миру 1/136 та вул. Комсомольській 8/3.;

- заміна теплових мереж від котельні по вул. Миру 1/139, вул. Миру 1/136, вул. Комсомольська 8/3.

- капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей у підʼїздах  6 житлових будинків в м.Старокостянтинів, Хмельницької обл;

Першочерговими завданнями реалізації заходів з енергозбереження на 2014 рік залишатиметься:

залучення інвестицій, пошук та впровадження альтернативних джерел енергії з використанням природного потенціалу міста;

пошук і розвиток  нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

освоєння виробництва твердого палива (паливних брикетів, пелетів) та розширення ринку їх споживання;

підвищення енергоефективності в житлово-комунальній галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, оновлення комунальної інфраструктури, впровадження енергозберігаючих технологій у житлових будинках і на об’єктах комунального господарства, підготовка інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства для фінансування за рахунок бюджетних коштів, або спільна їх реалізація з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями:

- технічне переоснащення котельні по вул. Миру, 1/139 з покладанням на неї навантажень котелень по вул. Миру, 1/136 та по вул. Комсомольська, 8/3,

- м.Старокостянтинів;

- технічне переоснащення та заміна теплових мереж  по вул. Миру від котелень по вул. Миру, 1/136 та Комсомольська, 8/3 з  покладанням навантажень на котельню вул. Миру, 1/139,м.Старокостянтинів

- заміна теплових мереж котельні по вул. Франка, 35, м.Старокостянтинів;

- впровадження когенераційної установки на котельні по вул. Миру 1/139, м.Старокостянтинів;

- капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей у підʼїздах  житлових будинків  по вул.Острозького, 15, 17, 53, 53/1, 55, 55/1 в м.Старокостянтинів;

зростання ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення режиму енергозбереження бюджетними установами;

забезпечення бюджетних закладів лічильниками обліку тепла та води;

забезпечення своєчасних розрахунків за спожитий природний газ та електроенергію.

- виконання робіт, пов'язаних з реконструкцією електромереж зовнішнього освітлення міста Старокостянтинова згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами;

- реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на енергозбереження у закладах освіти міста:

- капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенві №5 по вул.Пугачова, 3 в м.Старокостянтинів Хмельницької обл..;

- капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІст. №7 з заміною вікон, зовнішніх дверей та утеплення зовнішніх стін в м.Старокостянтинів;

- капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі)  ЗНЗ І-ІІІст. №3 по вул. Боженка,2 в м.Старокостянтинів;

- капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі)  ЗНЗ І-ІІІст. №4 по вул. 1 Травня,22 в м.Старокостянтинів;

- капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі) ліцею Старокостянтинівської міської ради по вул. Миру,14 в м.Старокостянтинів

Капітальний ремонт (ремонт покрівлі з утепленням та заміна вікон і дверей на металопластикові) Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради по вул. Есенська,4 в м.Старокостянтинів;

Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі)  ЗОНЗ І-ІІІст. №6 по вул. Чкалова,4 Старокостянтинівської міської ради в м.Старокостянтинів;

Капітальний ремонт   ЗНЗ І-ІІІст. №1 по вул. К Острозького,40 в м.Старокостянтинів.

Заступник міського голови,

начальник управління економіки						Куць Г.Й.