VІ.  Заходи програми оздоровлення та відпочинку дітей м. старокостянтинова

на 2014 – 2018 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строки вико-нання | Виконавці | Дже- рела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., (по роках) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Фінансове забезпечення | 1. Виходячи з кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, орієнтовної вартості оздоровчої путівки, починаючи з 2014 року, щорічно враховувати в місцевому бюджеті, у межах наявного ресурсу, кошти для оздоровлення дітей шкільного віку відповідно до чинного законодавства, але з розрахунку оздоровлення не менше 20% дітей. | 2014 - 2018 | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Міський бюджет | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 1400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Щорічно виділяти з бюджету відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кошти у сумі не менше 100 тис. грн. для фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб. | 2014 - 2018 | Рекомендувати Відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 740 |
|  |  | - Вживати заходи щодо залучення на проведення літніх оздоровчих кампаній спонсорських коштів підприємств, установ та організацій. | 2014 - 2018 | Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради | Залучені кошти | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 1250 |
| 3. | Оздоровлення дітей шкільного віку | 1. Забезпечити першочергове оздоровлення дітей пільгових категорій: дітей - вихованців дитячого будинку сімейного типу, прийомних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) громадян, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків за кошти бюджету. | # 2014 - 2018 | Управління у справах сім’ї та молоді, управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Міський бюджет | П.1.1. | П.1.1 | П.1.1 | П.1.1 | П.1.1 | П.1.1 |
|  |  | 2. Щорічно оздоровлювати талановитих та обдарованих дітей, переможців конкурсів, олімпіад, спортивних змагань, учасників творчих колективів, лідерів учнівського самоврядування за бюджетні та залучені кошти. | # 2014 -2018 | Управління у справах сім’ї та молоді, управління освіти виконавчого комітету міської ради | Міський бюджет, залучені кошти | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 490 |
|  |  | 3. Проводити тематичні оздоровчі зміни в закладах оздоровлення та відпочинку для талановитих та обдарованих дітей | # 2014 -2018 | Управління у справах сім’ї та молоді, управління освіти виконавчого комітету міської ради | Не потребує коштів | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4. Забезпечити оздоровлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (перебувають на обліку в службі у справах дітей або у МЦСССДМ) і не відносяться до пільгових категорій дітей з джерел, які не заборонені чинним законодавством | # 2014 -2018 | Управління у справах сім’ї та молоді, управління освіти, виконавчого комітету міської ради ,служба у справах дітей, МЦСССДМ | Залучені кошти | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 |
|  |  | 5. Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинку дітей працівників підприємств, установ, організацій та закладів міста незалежно від форм власності за рахунок власних коштів, коштів профспілкових комітетів, відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, доплати батьків та інших, не заборонених законодавством джерел. | # 2014 -2018 | Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради, керівники підприємств, установ та організацій | Залучені кошти | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 1080 |
|  |  | 6. Систематично оновлювати банк даних дітей, які мають першочергове право на одержання путівок на оздоровлення та відпочинок, з наступним його використанням для планування заходів з оздоровлення. | # 2014 -2018 # до 1 травня | Управління у справах сім’ї та молоді, управління освіти виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Організаційне забезпечення | 1. Забезпечити функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та надання ними відповідних послуг згідно з державними соціальними стандартами оздоровлення та відпочинку дітей. | 2014 -2018 | Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2. Безкоштовно надавати екологічні , санітарно - епідеміологічні, протипожежні, медичні послуги дитячим закладам оздоровлення та відпочинку. | 2014 -2018 | Рекомендувати Старокостянтинівській центральнійрайонній лікарні, Красилівському міжрайонному управлінню санітарної служби головного управління держсанепідемслужби у Хмельницькій області, Відділ з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3. Забезпечити безперебійне електро- та водопостачання для належного функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей. |  | Рекомендувати Старокостянтинівському РЕМ. Старокостянтинівське комунальне підприємство «Водопровідно-каналізаційне господарство «Водоканал» | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4. Організувати роботу спеціалістів та волонтерів міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. |  | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Міський бюджет | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 3,5 |
|  |  | 5. Забезпечити безпечне перевезення груп дітей міста до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і супровід автотранспорту працівниками ДАІ. |  | Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради, РВ УМВС | Міський бюджет | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 |
|  |  | 6. Щорічно проводити міські огляди-конкурси на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у дитячих таборах з денним перебуванням. |  | Управління у справах сім’ї та молоді, управління освіти виконавчого комітету міської ради | Міський бюджет | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 3,5 |
| 5. | Медичне та санітарно-гігієнічне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей. | 1. Забезпечити направлення на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, які опинилися у складних життєвих обставинах та знаходяться у скрутному матеріальному становищі, в санаторні заклади Хмельницької області. | 2014 -2018 | Рекомендувати Старокостянтинівській центральній районній лікарні | Державний та обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2. Проводити безкоштовні медичні огляди працівників, які направляються на роботу до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. |  | Рекомендувати Старокостянтинівській центральній районній лікарні | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3. Здійснювати супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку. |  | Рекомендувати Старокостянтинівській центральній районній лікарні | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4. Забезпечити обов'язкове гаряче харчування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з тривалістю перебування дітей не менше 6 годин протягом дня. |  | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | Міський бюджет | 168 | 180 | 200 | 220 | 250 | 1018 |
| 6. | Безпека в закладах оздоровлення та відпочинку | 1.Вживати заходів щодо безпеки перебування дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, приділяти особливу увагу профілактиці дитячого травматизму, дотримання санітарних вимог, порядку проведення походів і купання дітей на водоймищах. | 2014 -2018 | Керівники закладів оздоровлення та відпочинку Рекомендувати Красилівському міжрайонному управлінню санітарної служби головного управління держсанепідемслужби у Хмельницькій області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2. Забезпечити чергування працівників міліції в закладах оздоровлення та відпочинку. | 2014 -2018 | РВ УМВС в Хмельницькій області | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - |
|  | ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ПО РОКАХ (ТИС. ГРН.) |  |  |  |  | 859 | 1031,2 | 1211,4 | 1201,6 | 1661,8 | 5965 |

Секретар міської ради                                                                                                           О. Степанишин