Додаток

до рішення 24 сесії міської ради

від 06.07.2012 р. № 20

Програма

«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти міста Старокостянтинова, заходи із позашкільної роботи з дітьми

на 2012-2016 роки»

ЗМІСТ

1.Вступ

2. Паспорт програми

3. Визначення мети програми

4. Напрямки виконання програми

4.1. Розвиток Старокостянтинівського Центру дитячої та юнацької творчості

4.1.1. Обґрунтування шляхів і засобів виконання напрямку, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання напрямку.

4.1.2. Перелік завдань і заходів напрямку програми та результативні показники

4.1.3. Напрямки діяльності та заходи щодо розвитку Старокостянтинівського МЦДЮТ на період з 2012 до 2016 року

4.1.4. Ресурсне забезпечення розвитку Старокостянтинівського міського Центру дитячої та юнацької творчості на період з 2012 до 2016 року

4.1.5. Координація та контроль за ходом виконання напрямку програми.

4.2. Розвиток Старокостянтинівської Станції юних техніків

4.2.1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований напрямок  програми.

4.2.2. Напрямки виконання.

4.2.3. Очікувані результати виконання напрямку програми.

4.2.4.Заходи

4.2.5. Організація і контроль за виконанням напрямку програми

4.2.6. Фінансове забезпечення виконання напрямку програми

1.Вступ

Позашкільна освіта є складовою частиною безперервної освіти, яка сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості дитини, її соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві. Це цілеспрямований, цілісний процес, зміст якого засновується на ідеї розвитку особистості, цільового вибору, що загалом доповнює загальну середню освіту. Нормативну базу функціонування позашкільної освіти складають: Конституція України, Закони України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”.

Швидкий розвиток ринкових відносин, конкуренція, вільний вибір освіти зумовлює зростання ролі позашкільних навчальних закладів як джерела додаткової освіти для задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

Свобода вибору дитячої творчості є пріоритетним чинником усіх напрямів та змісту позашкільної освіти в закладі. Вихованці МЦДЮТ та СЮТ відвідують гуртки художньо-естетичної, художньо-технічної, науково-технічної творчості, займаються туристсько-краєзнавчою, еколого-натуралістичною роботою, активно включаються до соціокультурної та дозвільно-розважальної діяльності, навчаються у гуртках гуманітарного, соціально-реабілітаційного напряму.

У системі освіти для дітей різного соціального походження збережена доступність та безоплатність позашкільної освіти.

З метою активізації творчої діяльності та підвищення фахової майстерності педагогічні працівники проходять атестацію керівників гуртків МЦДЮТ та СЮТ та курсову перепідготовку на базі Хмельницького ОІППО. Забезпечено фінансування матеріальних витрат, пов’язаних з підготовкою та перепідготовкою кадрів МЦДЮТ та СЮТ.

Водночас, нинішнє фінансування цієї галузі не забезпечує їй належний розвиток відповідно до зростаючих потреб школярів, кола їх інтересів.

Актуальною залишається проблема оновлення та модернізації матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів, пошуку нових, сучасних методик роботи з дітьми та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від уроків час.

2. Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми |  |
| 3. | Розробник програми | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради |
| 4 | Співрозробники програми | Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості |
| 7. | Термін реалізації програми | 2012-2016роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | В межах коштів, виділених по галузі «Освіта» Кошти міського бюджету, виділені на зазначені цілі |
| 9.1 | Коштів міського бюджету |  |
| 9.2 | Коштів інших джерел |  |

3.Визначення мети Програми

Метою цієї Програми є модернізація структури та змісту позашкільної освіти, розвиток мережі та підвищення якості освітньої діяльності позашкільних закладів  шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку закладів, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального     і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, що бажають здобути позашкільну освіту; створення умов для впровадження нових технологій навчання у сфері позашкільної освіти, максимального залучення учнівської молоді  міста до технічної творчості, визначення та реалізація першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей вихованців.

4.Напрямки виконання програми :

  - Розвиток Старокостянтинівського Центру дитячої та юнацької творчості.

Управління  освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради сприяє створенню додаткових умов для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини.

У системі позашкільної освіти м. Старокостянтинова  функціонує Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості, в якому здобувають позашкільну освіту 1133 вихованців. У позашкільному навчальному  закладі  працює  25 педагогічних працівників.

У сучасних умовах  саме позашкільна освіта створює сприятливі умови для задоволення освітньо-культурних потреб і запитів у професійному самовизначенні та творчій самореалізації учнівської молоді, додаткові можливості для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та підлітків. Залучення дітей, підлітків та юнацтва до участі в гуртках за напрямами позашкільної освіти є також дієвим засобом попередження злочинності та правопорушень серед учнівської молоді.

Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості спрямовує свою діяльність на формування в дітей та молоді патріотизму, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, любові до України безпосередньо через навчально-виховний процес у гуртках художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, художньо-технічного та інших напрямів творчості.

Розвиток позашкільної освіти, організація і здійснення навчально-  виховної роботи в МЦДЮТ  ускладнюється:

- недостатнім фінансуванням, що створює значні труднощі фінансового забезпечення діяльності закладу, стримує процеси відновлення  мережі, оновлення матеріально-технічної бази, збільшення контингенту учнів, охоплених позашкільною освітою;

- проблемами у науково-методичному та кадровому забезпеченні системи позашкільної освіти;

- недостатнім рівнем соціального захисту учасників навчально- виховного процесу.

Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів з міського бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблем.

4.1.1.Обґрунтування шляхів і засобів виконання напрямку, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання напрямку.

Можливі два способи  виконання напрямку.

Перший спосіб передбачає розроблення механізму здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих у загальноосвітніх навчальних закладах, при умові збереження обсягів фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Недоліком першого способу є неврегульованість питання щодо фінансування позашкільних навчальних закладів, що не дасть змоги суттєво поліпшити їх матеріально-технічну, науково-дослідницьку та експериментальну базу.

Другий, оптимальний спосіб передбачає надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної, науково-дослідницької та експериментальної бази позашкільних навчальних закладів, що  стимулюватиме розвиток позашкільної освіти.

Проблему виконання напрямку передбачається розв’язати шляхом:

-  створення умов для дітей і молоді для доступу до якісної позашкільної освіти шляхом розроблення навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними закладу;

-  забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази МЦДЮТ, оснащення їх сучасним обладнанням;

-  розроблення навчальних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними навчальних закладів;

-  проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання Старокостянтинівського міського Центру дитячої та юнацької творчості.

Напрямок програми реалізовуватиметься до 2016 року і не поділяється на етапи. Фінансування напрямку планується у межах видатків, передбачених в міському  бюджеті.

Орієнтовний обсяг фінансування напрямку визначається щороку, з врахуванням конкретних завдань та наявних коштів.

Передбачається щорічне погодження з постійними комісіями з питань освіти,  молодіжної політики, спорту, культури і туризму та з питань бюджету Старокостянтинівської міської ради по питаннях розподілу обсягів фінансування заходів та завдань.

4.1.2. Перелік завдань і заходів напрямку програми та результативні показники

Основними завданнями виконання напрямку програми є:

-  удосконалення та розвиток мережі Старокостянтинівського міського Центру дитячої та юнацької творчості;

-  створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;

-  підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності МЦДЮТ;

-  вирішення проблемних питань щодо національного виховання молоді, популяризації цінностей духовної спадщини та історичного краєзнавства;

-  забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів;

-  поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.

Виконання напрямку програми дасть змогу:

•  створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;

•  удосконалити та розвинути мережу МЦДЮТ;

•  зміцнити матеріально-технічну базу закладу;

•  збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей, з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

•  забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільного навчального закладу.

    - Напрямки діяльності та заходи щодо розвитку Старокостянтинівського МЦДЮТ на період з 2012 до 2016 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Завдання щодо виконання напрямку програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Упорядкуван- ня та розвиток мережі МЦДЮТ | - Забезпечити створення системи моніторингу якості позашкільної освіти | 2012 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Не потребує фінансування | Створення системи моніторингу якості позашкільної освіти для удосконалення та розвитку мережі, для збільшення відсотка охоплення дітей міста позашкільною освітою |
|  |  | 1.2. Зберегти мережу МЦДЮТ і створити філії на базі загальноосвітніх навчальних закладів | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Збереження 100% мережі МЦДЮТ, для збільшення охоплення дітей міста позашкільною освітою |
|  |  | 1.3. Провести капітальний ремонт будівель, комунікацій та обладнання МЦДЮТ | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, господарча група управління освіти | Міський бюджет | Забезпечення нормальних, повноцінних умов праці та здобуття якісної позашкільної освіти, ефективне використання енергоносіїв |
|  |  | 1.4. Створити міську дитячу туристичну базу при МЦДЮТ | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Вирішення проблем щодо національного виховання молоді, популяризації цінностей духовної спадщини та історичного краєзнавства, формування здорового способу життя вихованців. Збільшення охопленості дітей міста позашкільною освітою, створення умов для оздоровлення вихованців. |
|  |  | 1.5. Створити міську координаційну методичну раду позашкільної освіти | 2012 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | Не потребує фінансування | Забезпечення координації діяльності позашкільних навчальних закладів міста |
| 2. | Створення умов для доступу молоді до якісної позашкільної освіти | 2.1. Провести модернізацію навчальної, матеріально-технічної бази МЦДЮТ, оснастити сучасним обладнанням | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Забезпечення позашкільних навчальних закладів мультимедійними системами, ноутбуками, типовими навчальними кабінетами(хореографії, образотворчого мистецтва, туристського, театрального), туристським спорядженням (намети, спальні мішки, рюкзаки, лижі, велосипеди, карабіни, каски, страхувальні системи, мотузки, гальмівні пристрої та ін.) для покращення результативності роботи гуртків, пошуку та підтримки обдарованих дітей, використання нових інформаційних технологій для проведення якісних занять з вихованцями. |
|  |  | 2.2. Забезпечити МЦДЮТ навчальними та наочними посібниками з питань позашкільної освіти | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Забезпечення МЦДЮТ навчальними та наочними посібниками, періодичними виданнями з питань позашкільної освіти для використання в навчально-виховному процесі |
|  |  | 2.3. Оснащення МЦДЮТ навчально-комп’ютерними комплексами | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | Міський бюджет | Придбання комп’ютерів, багатофункціональних пристроїв (принтер, ксерокс, сканер) для покращення результативності роботи гуртків, пошуку та підтримки обдарованих дітей, використання нових інформаційних технологій для проведення якісних занять з вихованцями. |
|  |  | 2.4. Участь і проведення Всеукраїнських, обласних , міських масових заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти: 2.4.1. Конкурсів учнівських досліджень у галузі техніки 2.4.2. Зборів лідерів учнівського самоврядування 2.4.3. Конкурсів учнівських досліджень еколого-натуралістичного напряму 2.4.4. Конкурсів учнівських досліджень туристично-краєзнавчого напряму 2.4.5.Проведення конкурсів художньо-естетичного напряму. | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Пошук, підтримка, розвиток юних обдарувань за різними напрямками позашкільної освіти. Залучення дітей та учнівської молоді до світової та національної культурної спадщини, патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва. Формування художньо-естетичних смаків та запитів. - Організація змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді; удосконалення системи науково-методичного та організаційного керівництва процесом художньої творчості, залучення митців, професійних аматорів до творчої співпраці з керівниками, надання їм фахової допомоги; пошук нових форм і методів роботи, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи в галузі позашкільної освіти; підвищення активності учнівської молоді шляхом розвитку громадських ініціатив, сприяння максимальному охопленню роботою органів учнівського самоврядування дітей, надання учнівській молоді можливості реалізувати свої ініціативи. |

|  |  | 2.5. Провести комплексні екскурсійні програми для дітей і молоді | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Забезпечення стовідсоткового охоплення комплексними екскурсійними програмами учнів для вирішення проблем щодо національного виховання молоді, популяризації цінностей духовної спадщини та історичного краєзнавства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.6. Методичне забезпечення організації роботи з лідерами учнівського самоврядування | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для забезпечення координації діяльності лідерів учнівського самоврядування, заохочення педагогів та дітей активізації та вдосконалення діяльності органів учнівського самоврядування, впровадження у практику роботи учнівського самоврядування дієвих молодіжних проектів усіх напрямів роботи учнівського самоврядування. |
| 3. | Підвищення рівня навчально-методичного забезпечення МЦДЮТ | 3.1.Взяти участь в розробці навчальних програм за напрямами позашкільної освіти та навчально-методичних посібників | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для забезпечення якісної позашкільної освіти вихованців, для пошуку нових форм і методів роботи, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи в галузі позашкільної освіти |
|  |  | 3.2. Оновити базу даних навчально-методичної літератури з питань позашкільної освіти | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для збільшення ефективності навчально-виховного процесу, вивчення кращого досвіду роботи в галузі позашкільної освіти України |
|  |  | 3.3. Створити сайт МЦДЮТ | 2012 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для висвітлення інформації про діяльність закладу, обміну досвідом з іншими позашкільними закладами України |
|  |  | 3.4.Створити електронну бібліотеку навчально-методичної літератури з питань позашкільної освіти | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для збільшення ефективності навчально-виховного процесу, вивчення кращого досвіду роботи в галузі позашкільної освіти України |
|  |  | 3.5.Провести науково-практичні конференції, семінари-практикуми з питань позашкільної освіти | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для навчання та обміну досвідом керівників профільних гуртків, надання методичної допомоги |
|  |  | 3.6.Провести конкурси науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для сприяння в інноваційній діяльності працівників закладу, удосконалення фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення педагогів, популяризація педагогічного досвіду, пропаганда прогресивної методики позашкільної роботи, використання національних українських традицій у процесі виховання учнівської молоді. |
|  |  | 3.7. Провести конкурси майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для сприяння в інноваційній діяльності працівників закладу, удосконалення фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення педагогів, популяризація педагогічного досвіду, пропаганда прогресивної методики позашкільної роботи, використання національних українських традицій у процесі виховання учнівської молоді. |
| 4. | Вирішення проблемних питань щодо національного виховання молоді, популяризації цінностей духовної спадщини та історичного краєзнавства | 4.1. Залучити учнів до вивчення культури, історії українського народу і національних меншин України, пропагувати кращі здобутки національної культурної і духовної спадщини, підтримувати художню творчість учнів, діяльність творчих об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для залучення учнів до вивчення культури, історії українського народу і національних меншин України, пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, підтримка художньої творчості учнів, діяльності творчих об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів |
|  |  | 4.2. Розробити екскурсійні маршрути для учнів до історико-культурних та духовних пам'яток | 2012-2016 | Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для вивчення та практичного знайомства з джерелами фольклору, збереження надбань національно-культурної спадщини, підвищення духовності підростаючого покоління, відродження традицій і обрядів, що побутували на Поділлі та в інших регіонах України. |
|  |  | 4.3 Провести міські фестивалі-конкурси учнівських фольклорних колективів та українського національного одягу, виставки традиційних виробів, композицій декоративно-ужиткового мистецтва | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для підтримки та розвитку декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва, пробудження в молоді поваги до національної культурної спадщини,пропаганди та популяризації досягнень дитячих колективів художньо-естетичного напрямку; залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного в навколишньому середовищі і в своєму життя; художньо-естетичного виховання учнівської молоді, сприяння реалізації творчих задумів учнівської молоді; підведення підсумків роботи гуртків декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва та фольклорних творчих об’єднань учнів. |
|  |  | 4.4. Виконувати завдання краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді "Моя Батьківщина - Україна" | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, історії рідного краю, ознайомлення з географічними, етнографічними, культурними та історичними заповідниками, пам’ятками та об’єктами заповідного фонду |
|  |  | 4.5. Провести екскурсії учнівської молоді до духовних центрів Хмельниччини | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Забезпечення стовідсоткового охоплення учнівської молоді екскурсіями до духовних центрів Хмельниччини для вивчення та практичного знайомства з джерелами фольклору, збереження надбань національно-культурної спадщини, підвищення духовності підростаючого покоління, відродження традицій і обрядів, що побутували на Поділлі |
|  |  | 4.6. Здійснити пошукову роботу із запису свят, обрядів, звичаїв, вивчення пісень, легенд, прикмет тощо. Розробити краєзнавчі маршрути територією району, області | 2012-2016 | Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для виховання в учнівської та студентської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей усіх націй і народів, які живуть в Україні; формування в учнівської та студентської молоді активної громадянської позиції; залучення молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного краю створення умов для оволодіння учнівською та студентською молоддю практичними навичками пошукової роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень; задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей; просвітницька діяльність. |
| 5. | Забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготов-ки) педагогічних кадрів для МЦДЮТ | 5.1. Забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | Міський бюджет | Для підвищення рівня професійної діяльності керівників гуртків, удосконалення фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення педагогів, популяризації педагогічного досвіду |
|  |  | 5.2. Забезпечити вивчення , узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з питань позашкільної освіти | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Для зміцнення позитивного іміджу МЦДЮТ, навчання та обміну досвідом керівників профільних гуртків, надання методичної допомоги. |
| 6. | Міжнародне співробітництво | 6.1. Поглиблювати міжнародне співробітництво з питань позашкільної освіти 6.2. Забезпечити участь молоді з числа вихованців МЦДЮТ у міжнародних конкурсах, змаганнях і фестивалях | 2012-2016 | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівський міський Центр дитячої та юнацької творчості | Міський бюджет | Пошук, підтримка, розвиток юних обдарувань за різними напрямками позашкільної освіти. Залучення дітей та учнівської молоді до світової та національної культурної спадщини, популяризація творчості вихованців МЦДЮТ за межами України.Забезпечення участі молоді з числа вихованців МЦДЮТ у міжнародних конкурсах, змаганнях і фестивалях. |

    - Ресурсне забезпечення розвитку Старокостянтинівського міського Центру дитячої та юнацької творчості на період  з 2012 до 2016 року,  тис. грн.

| Обсяг коштів, які необхідно залучити на виконання напрямку програми | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. | 2015 р. | 2016р. | Усього витрат на виконання напрямку програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі | 348,6 | 697,3 | 816,5 | 938,7 | 1083,9 | 3885,0 |

    - Координація та контроль за ходом виконання напрямку програми

Координація та контроль за ходом виконання напрямку Програми  покладається на управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

4.2.Розвиток Старокостянтинівської Станції юних техніків

4.2.1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований напрямок програми

Випускник позашкільного навчального закладу, крім допрофесійних знань, умінь і навичок, передбачених вимогами позашкільної освіти, повинен мати і такі, як компетентність і чітка професійна орієнтація, володіння навичками самоосвіти і підвищення кваліфікації, ініціативність і самодисципліна, підприємливість і діловитість, здатність до самоаналізу і прийняття відповідальних рішень.

Програма спрямована на залучення до регулярних занять учнів  у технічних гуртках Старокостянтинівської міської СЮТ.

Потребує нагального розв'язання проблема розвитку науково-технічної творчості підростаючого покоління для поповнення інженерно-технічного, винахідницького та раціоналізаторського потенціалу України.

Метою Програми є створення умов для впровадження нових технологій навчання у сфері позашкільної освіти, максимального залучення учнівської молоді  міста до технічної творчості , визначення та реалізація першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей вихованців.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

- сформувати у молоді сталі традиції та мотивації щодо технічної творчості та допрофесійної підготовки як важливих чинників реалізації особистості у житті;

- удосконалити форми залучення учнівської молоді до регулярних та повноцінних занять у технічних гуртках ;

- удосконалити систему позашкільної освіти науково-технічного спрямування;

- створити умови для розвитку індивідуальних здібностей вихованців на етапах багаторічної підготовки;

- удосконалити систему формування та підготовки команд міста для участі у змаганнях різних рівнів початково-технічного, художньо-технічного та спортивно-технічного напрямків;

- забезпечити за підтримки органів місцевого самоврядування обладнання сучасних навчальних майстерень та класів, належне їх використання;

- покращити та оновити матеріально-технічну базу СМ СЮТ для створення повноцінних умов навчально-виховного процесу.

4.2.2. Напрямки виконання

Виконання здійснюється за такими напрямками:

1. Науково-технічна та організаційно-масова робота:

- заняття у технічних  гуртках та участь у організаційно-масових заходах різних рівнів.

2. Розвиток творчого потенціалу вихованців:

- винахідництво;

- раціоналізаторство;

3. Система забезпечення розвитку науково-технічної творчості:

- нормативно-правове забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- наукове забезпечення;

- методичне забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення

.

4.2.3. Очікувані результати виконання напрямку програми

Виконання дасть змогу забезпечити:

- формування моделі розвитку науково-технічної творчості шляхом об'єднання зусиль зацікавлених громадських організацій та широких верств населення міста;

- удосконалення системи підготовки вихованців для участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у молоді та підвищенню авторитету міста Старокостянтинова  на всеукраїнському та міжнародному рівнях;

- підвищення престижності професії керівника гуртка науково-технічного спрямування;

4.2.4. ЗАХОДИ

| № п/п | Напрям | Назва заходу | Відповідальний виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 2 | ## Винахідництво | Впровадження передових форм співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з СМ СЮТ, зокрема, з метою відбору найбільш обдарованих дітей. | Управління освіти виконавчого комітету Старококостянтинівської міської ради Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 2012-2016 роки |
|  |  | Проведення спеціалізованих заходів із залученням керівників технічних гуртків та винахідників міста для короткочасного навчання дітей основним винахідництва. | Управління освіти виконавчого комітету Старококостянтинівської міської ради Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 2012-2016 роки |
|  |  | Підвищення ефективності роботи СМ СЮТ з підготовки технічного резерву області, України. | Управління освіти виконавчого комітету Старококостянтинівської міської ради Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 2012-2016 роки |
|  | ## Раціоналізаторство | Вдосконалення діючої мережі СМ СЮТ та сприяння відкриттю і функціонуванню нових гуртків науково-технічного спрямування. | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 2012-2016 роки |
|  |  | Налагодження співпраці СМ СЮТ, загальноосвітніх навчальних закладів та професійного ліцею з метою відбору технічно обдарованих дітей | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 2012-2016 роки |
|  |  | Сприяння організації спеціалізованих змін для вихованців СМ СЮТ з метою продовження винахідницької та раціоналізаторської роботи під час літніх шкільних канікул на базі оздоровчих дитячих таборів | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 2012-2016 роки |
|  |  | Проведення фестивалів і конкурсів та забезпечення участі команд міста за програмою обласних змагань учнівської молоді з науково-технічної творчості, інших організаційно-масових заходів серед учнівської молоді. | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 2012-2016 роки |
|  |  | Проведення змагань та забезпечення участі вихованців міста за програмою організаційно-масових заходів України та міжнародних організаційно-масових заходів науково-технічного спрямування | Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 2013 рік |
| ## 3 | ## Нормативно-правове забезпечення | ## Проведення практичних семінарів з керівниками позашкільних закладів на тематику нормативно-правового врегулювання в галузі позашкільної освіти | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки |
|  |  | Сприяння проведенню ліцензування окремих видів науково-технічної діяльності. | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки |
| 4 5 6 ## 7 | ## Кадрове забезпечення | Приведення штату працівників у відповідність до потреб закладу, введення штатних одиниць діловода та методиста. | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська дитячо-юнацька спортивна школа | 2012-2016 роки |
|  |  | Сприяння залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері позашкільної освіти науково-технічного спрямування | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська дитячо-юнацька спортивна школа | 2012-2016 роки |
|  |  | Сприяння виданню навчальних посібників та методичних рекомендацій з позашкільної освіти науково-технічного спрямування | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки |
|  |  | Сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації керівників гуртків СМ СЮТ; | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська дитячо-юнацька спортивна школа | 2012-2016 роки |
|  | Матеріально-технічне забезпечення | Ініціювання проведення реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів приміщень, класів та майстерень відповідно до державних стандартів. | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки |
|  |  | Вирішення питання забезпечення СМ СЮТ належним приміщенням | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради; Управління містобудівного та архітектурного комплексу; Управління стратегічного розвитку міста; Фінансове управління Старокостянтинівської міської ради. | 2012-2016 роки |
|  | ## Фінансове забезпечення | Забезпечення поступового збільшення обсягів видатків на виконання програм та здійснення заходів щодо розвитку науково-технічної творчості з бюджету з урахуванням його можливостей та провести роботу із залученням інших джерел фінансування. | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Фінансове управління Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки |
|  |  | Сприяння залученню спонсорських коштів та інвестицій для розвитку СМ СЮТ. | Фінансове управління, управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки |
|  |  | Забезпечення дійового контролю за цільовим використанням коштів, які виділяються на розвиток науково-технічної творчості, вжиття заходів щодо дотримання законності, зміцнення фінансової дисципліни, збереження матеріальних цінностей. | Централізована бухгалтерія управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки |
|  |  | Фінансування діяльності СМ СЮТ, спрямованості з початково-технічного, художньо-технічного та спортивно-технічного напрямків команд міста - учасниць Всеукраїнських та міжнародних змагань, участь в змаганнях, придбання ноутбуків, фото та відео обладнання, розхідних матеріалів, комплектуючих до моделей. | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Фінансове управління Старокостянтинівської міської ради Централізована бухгалтерія управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки |
|  | ## Наукове забезпечення | Проведення міських науково-практичних конференцій, семінарів з проблем розвитку позашкільної освіти науково-технічного спрямування. | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська міська СЮТ | 2012-2016 роки |
| 8 9 | ## Методичне забезпечення | ## Забезпечення закладу методичною літературою, створення власних методичних розробок для покращення організації навчально-виховного процесу, введення штатної одиниці методиста. | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Міський методичний кабінет; Старокостянтинівська міська СЮТ | 2012-2016 роки |
|  | ## Інформаційно-пропагандистське забезпечення | Пропагування діяльності закладу через засоби масової інформації та веб-сайт | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; Старокостянтинівська міська СЮТ | 2012-2016 роки |
|  |  | Розповсюдження науково-популярних методичних видань, відеопродукції, комп'ютерних програм на допомогу особам, які самостійно займаються технічною творчістю, керівникам технічних гуртків та волонтерам у сфері науково-технічної творчості | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська міська СЮТ | 2012- 2016 роки |

4.2.5.Організація і контроль за виконанням напрямку Програми

Безпосередня організація реалізації напрямку Програми і контроль за виконанням положень Програми покладається на управління освіти виконавчого комітету Старококостянтинівської міської ради

В разі необхідності зміни і доповнення до програми вносяться за поданням  управління освіти виконавчого комітету Старококостянтинівської міської ради

4.2.6. Фінансове забезпечення виконання напрямку Програми

Фінансування напрямку Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються в міському бюджеті по галузі Освіта, а також інших джерел.

Секретар міської ради                                                                                          О. Степанишин