Додаток

до рішення 24 сесії міської ради

від 06.07.2012 р. № 21

Програма

розвитку Старокостянтинівської міської

психолого-медико-педагогічної консультації

на 2012-2016 роки

Зміст

1. Вступ.

2. Паспорт міської програми розвитку Старокостянтинівської

міської психолого-медико-педагогічної консультації.

3.  Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма.

4.  Мета Програми.

5.  Шляхи та засоби виконання Програми.

6.  Основні завдання та заходи.

7.  Обсяги  та джерела  фінансування  Програми

8.  Очікувані кінцеві результати виконання Програми

І. Вступ

Міська програма розвитку Старокостянтинівської міської психолого-медико-педагогічної консультації на 2012-2016 роки  (далі -  Програма) розроблена відповідно до Конвенції про права інвалідів (2006 року), Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  «Про дошкільну освіту», "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про захист персональних даних", актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, інших нормативно-правових актів,   Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України  № 569/38 (у редакції наказу Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних  наук України від 23.06.2011р. № 623/61), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2011р. за № 1407/20145.

Підставами для розробки Програми є пошук шляхів програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку міської психолого-медико-педагогічної консультації, загальноосвітніх та дошкільних  навчальних закладів  міста з урахуванням досягнутих результатів а також актуальних завдань сьогодення освітньої сфери в соціально-економічному розвитку міста, задоволенні освітніх потреб дітей з порушеннями у психофізичному розвитку, запитів педагогічних та медичних працівників системи освіти.

Програма визначає головну мету і завдання розвитку міської психолого-медико-педагогічної консультації на період 2012-2016 років та спрямована на:

- виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей  розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;

- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних  працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в місті з метою надання пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та  вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;

- надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

- системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;

- залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі  в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;

- просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться суттєві зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в місті.

ІІ. Паспорт міської програми розвитку Старокостянтинівської

міської психолого-медико-педагогічної консультації

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Старокостянтинівська міська психолого-медико-педагогічна консультація |
| 3. | Відповідальний виконавець програми | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, Старокостянтинівська міська психолого-медико-педагогічна консультація |
| 4. | Учасники програми | Старокостянтинівська міська психолого-медико-педагогічна консультація, заклади освіти міста |
| 5. | Термін реалізації програми | 2012- 2016 роки |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет |
| 7. | Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього: | У межах бюджетних видатків на освіту |
|  | у тому числі: |  |
| 7.1. | коштів місцевого бюджету | У межах бюджетних видатків на освіту |
| 7.2. | коштів інших джерел | Кошти інших джерел, не заборонені чинним законодавством України |

ІІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку; здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень;  забезпечення повноцінного функціонування міської ПМПК, проплати праці консультантам, оснащенням комп’ютером та доступом до мережі Інтернет.

ІV. Мета Програми

Реалізація державної політики щодо формування нової філософії ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення їх конституційних прав і державних гарантій на здобуття

якісної освіти в місті, створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах, забезпечення якісного функціонування навчального процесу та збереження здоров’я дітей шляхом поновлення обладнання та навчально-методичного забезпечення.

V. Шляхи та засоби виконання Програми

1.Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

2. Забезпечення проплати праці консультантам.

3. Оснащення кабінету психолого-медико-педагогічної консультації комп’ютером з підключенням до мережі Інтернет.

3. Науково-методичне забезпечення ПМПК.

VІ.Основні напрями, завдання і заходи

та  очікувані результати виконання Програми

Реалізація функцій міської ПМПК як діагностико-корекційного, науково-методичного, інформаційного закладу в системі спеціальної дошкільної та загальної середньої освіти міста з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з порушеннями фізичного та (або) розумового розвитку відповідно до вимог сьогодення та міжнародних стандартів у здійсненні завдань державної політики України, що інтегрується в європейський та світовий освітній простір:

- розвиток міської ПМПК як діагностико-консультативного, методичного, інформаційного, координаційного центру з питань вирішення значущих проблем для дітей з психофізичними вадами;

- сприяння фаховому зростанню, підвищенню творчого потенціалу, поваги та уваги до особистості педагогів, які працюють з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку, з метою доцільної та ефективної професійної діяльності в умовах сьогодення;

- впровадження досягнень психодіагностики та новітніх корекційних програм у роботу ПМПК з метою становлення особистості дітей з вадами психофізичного розвитку.

Основними напрямами діяльності психолого-медико-педагогічної консультації є:

- життєвоактивне виявлення всіх дітей міста з порушеннями психофізичного розвитку, що означає встановлення консультантами ПМПК щільної взаємодії з навчальними закладами, дільничними лікарями і виявлення дітей "групи ризику" з труднощами психофізичного розвитку з метою реалізації завдання державної ваги – дійти до кожної такої дитини і її родини та своєчасно надати необхідну допомогу (консультацію, роз'яснення, застереження);

- психолого-педагогічне вивчення дитини.

- широка консультативна діяльність;

- просвітницька робота;

- створення банків оперативно-аналітичних даних  про дітей з особливими освітніми потребами;

- наочно-методичне забезпечення ПМПК.

Основні завдання та заходи:

| № № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спільно з ЦРЛ, управлінням праці та соціального захисту сформувати банк даних дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | щорічно | психолого-медико-педагогічна консультація, керівники закладів освіти |
| 2. | Забезпечити реалізацію заходів управління освіти, міської ПМПК щодо запровадження інклюзивної моделі навчання в закладах освіти | 2012-2016 роки | управління освіти, керівники закладів освіти, психолого-медико-педагогічна консультація |
| 3. | Здійснювати щорічний моніторинг стану здоров’я та психофізичного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку та визначати потребу у відкритті груп спеціального призначення на базі ДНЗ, спеціальних класів, класів з інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах | 2012-2016 роки | управління освіти, керівники закладів освіти, психолого-медико-педагогічна консультація |
| 4. | Продовжити роботу по створенню умов для безперешкодного доступу дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, до будівель і приміщень закладів освіти | 2012-2016 роки | управління освіти, керівники закладів освіти, психолого-медико-педагогічна консультація |
| 5. | Забезпечити фаховий психолого-медико-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти міста | 2012-2016 роки | управління освіти, керівники закладів освіти |
| 6. | Забезпечити охоплення дітей з вадами розвитку організованими формами дозвілля та відпочинку в пришкільних таборах на базі закладів освіти | 2012-2016 роки | керівники закладів освіти, психолого-медико-педагогічна консультація |
| 7. | Здійснювати системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо необхідності забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття якісної освіти, формування толерантного ставлення до дітей з вадами розвитку | 2012-2016 роки | управління освіти, психолого-медико-педагогічна консультація |
| 8. | Оснащення кабінету ПМПК комп’ютером, з підключенням до мережі Інтернет | 2012-2013 роки | Управління освіти |
| 9. | Забезпечення оплати праці консультантам ПМПК | 2012-2016 роки | Управління освіти |
| 10. | Забезпечення психолого-медико-педагогічної консультації навчально-методичною, спеціальною літературою | 2012-2016 роки | Управління освіти, методичний кабінет |
| 11. | Розробити систему заходів щодо запровадження у навчально-виховний процес інклюзивного та інтегрованого навчання у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах | 2012 рік | Управління освіти, методичний кабінет, психолого-медико-педагогічна консультація |
| 12. | Визначити уповноважених осіб з питань запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання | 2012 рік | Управління освіти |
| 13. | Визначити в місті базові (експериментальні) дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади з упровадження інклюзивного навчання, організувати відповідну їх діяльність | 2012-2013 роки | Управління освіти |
| 14. | Здійснити ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного навчання (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно-технічне, кадрове та навчально-методичне забезпечення) | 2012-2016 роки | Управління освіти |
| 15. | Вжити заходів щодо організації підвезення учнів з обмеженими фізичними можливостями до місця навчання та додому спеціально обладнаними автобусами | 2012-2016 роки | Управління освіти |
| 16. | Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами | 2012-2016 роки | Управління освіти, міський методичний кабінет, психолого-медико-педагогічна консультація |
| 17. | Провести семінари для вихователів, вчителів навчальних закладів, які працюють (планують роботу) з дітьми із особливостями психофізичного розвитку | 2012-2016 роки | Міський методичний кабінет, психолого-медико-педагогічна консультація |
| 18. | Забезпечити відповідно до потреби підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Хмельницькому ОІППО для роботи з дітьми із особливостями психофізичного розвитку . | 2012-2016 роки | Міський методичний кабінет, психолого-медико-педагогічна консультація |
| 19. | Систематично поповнювати банк даних дітей із особливостями психофізичного розвитку | 2012-2016 роки | Психолого-медико-педагогічна консультація |

VІІ. Обсяги  та джерела  фінансування  Програми

| № п/п | Найменуваннязаходів | Виконавці | Термін виконання | Орієнтовніобсягифінансування на 2012-2016 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Придбання матеріально-технічного забезпечення діяльності ПМПК | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки | За рахунок загальних призначеньміського бюджету по галузі «Освіта» та інших поза-бюджетних джерел |
| 2. | Забезпечення проплати праці консультантам ПМПК | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки | За рахунок загальних призначеньміського бюджету по галузі «Освіта» та інших поза-бюджетних джерел |
| 3. | Придбання навчально – методичного та дидактичного забезпечення ПМПК | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки | За рахунок загальних призначень міського бюджету по галузі «Освіта» та інших поза-бюджетних джерел |
| 4. | Оснащення комп’ютерною технікою | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки | За рахунок загальних призначень міського бюджету по галузі «Освіта» та інших поза-бюджетних джерел |
| 5. | Забезпечення ПМПК електронними програмними засобами навчального призначення | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | 2012-2016 роки | За рахунок загальних призначень міського бюджету по галузі «Освіта» та інших поза-бюджетних джерел |
| 6. | Направлення на курси консультантів та вчителів, які працюють з дітьми з особливими потребами | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, ПМПК | 2012-2016 роки | За рахунок загальних призначень міського бюджету по галузі «Освіта» та інших поза-бюджетних джерел |
| 7. | Розробка навчально-методичних посібників, збірок консультантами та педагогічними працівниками навчальних закладів міста | Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, ПМПК | 2012-2016 роки | За рахунок загальних призначень міського бюджету по галузі «Освіта» та інших поза-бюджетних джерел |

VІІІ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей з особливими освітніми потребами у  навчальних закладах, забезпечення якісного функціонування навчального процесу. Розвиток міської ПМПК як діагностико-консультативного, методичного, інформаційного, координаційного центру з питань вирішення життєво значущих проблем для дітей з психофізичними вадами.

Секретар міської ради                                                                                О. Степанишин